## WBS
功能 |  |  | 概述 | 开发工时 （人天） | 单价 | 小计
一级 | 二级 | 三级

## 总体报价
仁宝外租仓拆分需求变更B2B导入项目 工作量及报价
功能模块 |  |  | 功能描述 | 工作量
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |  | 人/天
一、需求分析及设计
需求分析及方案设计 | 需求调研分析
需求分析报告编制
系统功能分析
系统方案设计
系统原型设计及开发
二、系统功能开发
基础功能 | EDI接口 | EDI配置 | party/agreement配置 | 2
|  | PRODAT | 1/schema定义 2/pipeline开发 3/mapping开发 4/调用Infor接口 | 3
|  | Outbound Delivery | 1/schema定义 2/pipeline开发 3/mapping开发 4/调用Infor接口 | 3
|  | Inbound Delivery | 1/schema定义 2/pipeline开发 3/mapping开发 4/调用Infor接口 | 3
|  | Outbound Confirmation | 1/schema定义 2/pipeline开发 3/mapping开发 4/调用Infor接口 | 3
|  | Inbound Confirmation | 1/schema定义 2/pipeline开发 3/mapping开发 4/调用Infor接口 | 3
|  | INVPRT | 1/schema定义 2/pipeline开发 3/mapping开发 4/调用Infor接口 | 3
| Web导入查询 | 收货指令导入 |  | 2
|  | 出货指令导入模块 |  | 2
三、系统测试
系统测试 | 系统测试
四、项目实施服务
项目实施服务 | 系统安装部署 |  | 软件系统现场安装部署
| 系统联调及测试发布 |  | 系统现场联调、测试、修改完善及发布
| 系统培训 |  | 系统用户及管理员培训
| 系统上线试运行 |  | 系统上线试运行阶段的现场服务管理工作。如运行中出现问题沟通、确认以及完善处理
| 项目文档 |  | 项目执行过程中的相关文档编写，如系统使用手册文档等
| 项目管理 |  | 项目全过程的项目管理、包括会议、沟通、协调等
工作量总计： |  |  |  | 24
费用总计： |  |  |  | 28800
Note on E3: 作者: 沈总原始报价